Projektplan

Umstellung des Kernsystems – Go-Live 1. November 2026

Acht Wochen von der Ist-Aufnahme bis zum Go-Live, anschließend Parallelbetrieb bis zum Jahreswechsel und Sundown des Altsystems im Januar

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Auftraggeber | deinPlatz.at, Reitschulgasse 16, 9500 Villach |
| Vorhaben | Ablöse von Zoho Subscriptions durch ein Self-Storage-Fachsystem |
| Systemauswahl | Kinnovis, Stora oder Store365 (Store-IT) – Entscheidung im Rahmen dieses Plans (Meilenstein M5) |
| Projektstart | Montag, 07.09.2026 (KW 37) |
| Go-Live | Sonntag, 01.11.2026 – operativer Start Montag, 02.11.2026 |
| Erste Abrechnung aus dem neuen System | November 2026, Lauf in der Woche ab 02.11. |
| Absicherungsphase | Zoho bleibt als Vergleichs- und Rückfallstand bis 31.12.2026 verfügbar, Sundown im Januar 2027 |
| Version / Stand | 1.2 / 07.09.2026 – Beschlüsse des Stakeholder-Termins eingearbeitet |
| Erstellt von | accilium |

Lesehinweis: Der Plan ist bis Meilenstein M5 anbieterunabhängig. Ab der Beauftragung unterscheiden sich die Aufgaben je nach gewähltem System; Kapitel 8 beschreibt die Unterschiede und ihre Auswirkung auf den Termin.

# 1  Zielsetzung und Eckdaten

Zum 1. November 2026 wird das heutige Kernsystem Zoho Subscriptions durch ein Self-Storage-Fachsystem ersetzt. Zum Go-Live müssen Kundenstamm, Einheiten, Mietverträge, Abrechnung, Zahlungen und Mahnwesen produktiv laufen; die erste vollständige Abrechnung für den Monat November wird aus dem neuen System erzeugt.

Der Stakeholder-Termin vom 07.09.2026 hat zusätzlich beschlossen, das Altsystem nicht sofort abzuschalten: Zoho bleibt bis zum Jahreswechsel, längstens bis Januar 2027, als Vergleichs- und Rückfallstand verfügbar. Der Projektplan endet deshalb nicht mit dem Go-Live, sondern mit dem Sundown des Altsystems.

## 1.1  Zielbild zum Go-Live (Phase 1)

- Schnittstelle zur Steuerberatung: monatlicher Export, der in RZL importiert werden kann

- Vertrags- und Angebotserstellung online, inklusive Identitätsprüfung

- Monatliche Rechnungserstellung und -versendung, auch selektiv für einzelne Verträge

- Zahlung wahlweise per SEPA-Lastschrift, Karte oder Überweisung

- Buchungsstrecke in die bestehende Website eingebunden

- Automatisierte E-Mails entlang Vertrag, Rechnung und Mahnung

Phase 2 – Buchungsportal, Kundenportal und Anlageplan – folgt nach der Stabilisierung. Beide Kandidaten liefern diese Funktionen im Standard mit; sie werden lediglich später aktiviert, um den Go-Live nicht zu überfrachten.

## 1.2  Termingerüst

| Woche | Zeitraum | Schwerpunkt |
| --- | --- | --- |
| W1 | KW 37 · 07.–11.09. | Ist-Aufnahme, Daten- und Mandatsbestand, Projektauftrag |
| W2 | KW 38 · 14.–18.09. | Anforderungen final, Fragenkatalog und Musterexport bei beiden Anbietern |
| W3 | KW 39 · 21.–25.09. | Demos beider Anbieter, Testimport des Buchhaltungsexports in RZL |
| W4 | KW 40 · 28.09.–02.10. | Angebote, Referenzen, Bewertung, Entscheidungsvorlage |
| W5 | KW 41 · 05.–09.10. | Entscheidung, Vertragsverhandlung, Beauftragung |
| W6 | KW 42 · 12.–16.10. | Konfiguration, Zahlungsanbindung, Migrationstestlauf 1 |
| W7 | KW 43 · 19.–23.10. | Test und Abnahme, Migrationstestlauf 2, Schulung |
| W8 | KW 44 · 26.–30.10. | Migration, Abgleich, Freigabe, Datenannahmestopp in Zoho |
| Go-Live | So 01.11. | Stichtag; operativer Start Montag, 02.11. |
| W9–W13 | Nov bis Dez | Erster Abrechnungslauf, Parallelbetrieb, drei Abgleichtermine |
| Januar | bis 31.01.2027 | Sundown von Zoho, Langzeitarchivierung, Preisanpassung zum 01.01. |

Achtung Kalender: Montag, 26.10.2026 ist Nationalfeiertag, Sonntag, 01.11.2026 ist Allerheiligen. Die Cutover-Woche hat damit vier Arbeitstage, und der Go-Live-Stichtag fällt auf ein Wochenende. Der Tagesplan in Kapitel 9 berücksichtigt beides.

# 2  Planungsgrundlagen und Annahmen

| Grundlage | Festlegung |
| --- | --- |
| Lösungsansatz | Standard-SaaS, Einführung durch Konfiguration – keine Programmierung |
| Umfang zum Go-Live | Phase 1 laut Anforderungsdokument; Phase 2 nach Stabilisierung |
| Datenmenge | rund 250 aktive Verträge (Stand 07.09.2026), ein Standort, Einheiten von 2,5 bis 50 m² |
| Zahlungsmodell | Beschluss B4: Zahlungsdienstleister zunächst nur für künftige Kunden, der Bestand bleibt beim Einzug über die eigene Bank |
| Mandate | bleiben gültig, solange der Gläubiger derselbe ist; offen ist der Übergang auf die GmbH – Klärung mit Bank und Steuerberatung in KW 38 |
| Interne Verfügbarkeit | rund ein Arbeitstag pro Woche je Fachverantwortung, in W6 bis W8 mehr |
| Externe Beteiligte | Steuerberatung rund 3 Stunden verteilt, Anbieter ab W6 aktiv |
| Arbeitstage | Montag, 26.10.2026 ist Feiertag; ansonsten keine Ausfälle eingeplant |
| Übergang | Kein harter Schnitt: Zoho bleibt bis 31.12.2026 als Vergleichsstand verfügbar, Sundown im Januar 2027 |
| Puffer | kein Puffer auf dem kritischen Pfad – die Rückfallebenen in Kapitel 12 ersetzen ihn |

Offene Voraussetzung: Der Plan setzt voraus, dass beide Anbieter innerhalb einer Woche nach Beauftragung mit der Einrichtung beginnen können. Diese Zusage ist im Rahmen der Angebotsanfrage (W2) schriftlich einzuholen. Ohne sie verschiebt sich der Go-Live.

# 3  Meilensteine

Für jeden Meilenstein ist festgelegt, woran seine Erreichung erkennbar ist. Der späteste Termin ist aus dem Go-Live rückwärts gerechnet: Wird er überschritten, ist der 30.10. nicht mehr zu halten.

| Nr. | Meilenstein | Plantermin | Erreicht, wenn | Spätester Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Ist-Bild und Projektauftrag | Fr 11.09. | Prozesse, Systeme, Daten- und Mandatslage erhoben; Projektauftrag freigegeben | Fr 11.09. |
| M2 | Anforderungen freigegeben, Anbieter angefragt | Fr 18.09. | Anforderungskatalog freigegeben; Fragenkatalog und Musterexport-Anforderung bei beiden Anbietern | Fr 18.09. |
| M3 | Demos und RZL-Test | Fr 25.09. | Beide Demos gehalten; Buchhaltungsexport von der Steuerberatung testweise in RZL importiert | Mi 30.09. |
| M4 | Angebote bewertet | Fr 02.10. | Angebote über 36 Monate liegen vor; Bewertung und Entscheidungsvorlage fertig | Mi 07.10. |
| M5 | Anbieter beauftragt | Fr 09.10. | Entscheidung getroffen, Vertrag unterzeichnet, Kickoff-Termin fixiert | Fr 09.10. |
| M6 | Testumgebung und Migrationstest 1 | Fr 16.10. | System konfiguriert; erster Migrationsdurchlauf abgeglichen und protokolliert | Mo 19.10. |
| M7 | Abnahme und Go-/No-Go | Fr 23.10. | Testfälle der Klasse A fehlerfrei; Testlauf 2 sauber; Team geschult; Freigabe erteilt | Fr 23.10. |
| M8 | Go-Live | So 01.11. | Produktivdaten migriert, Betrieb umgestellt; operativer Start Mo 02.11. | So 01.11. |
| M9 | Parallelbetrieb abgeschlossen | Do 31.12. | Abgleiche zum 05.11., 30.11. und 31.12. sauber, Abweichungen geklärt | Do 31.12. |
| M10 | Sundown Zoho | So 31.01.2027 | Archiv gesichert und geprüft, Abonnement gekündigt, erster Januarlauf korrekt | So 31.01.2027 |

M5 ist der kritischste Termin des Projekts. Jeder Tag Verzug bei der Beauftragung verschiebt den Go-Live um denselben Tag – die drei Wochen für Konfiguration, Migration, Test und Cutover lassen sich nicht komprimieren. Der Parallelbetrieb danach ist eine Absicherung, kein Puffer für die Einführung.

# 4  Arbeitsplan Woche für Woche

„Kritisch“ bedeutet: Das Arbeitspaket liegt auf dem kritischen Pfad, eine Verzögerung wirkt sich unmittelbar auf den Go-Live aus.

## W1 · KW 37 · 07.–11.09.  Ist-Aufnahme

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Kickoff, Rollen, Entscheidungswege, Projektauftrag freigeben | GF, PL | Projektauftrag unterschrieben | ja |
| 1.2 | Ist-Aufnahme Prozesse: Anfrage, Vertrag, Abrechnung, Mahnung, Kündigung | Beratung, Betrieb | Prozesslandkarte gefüllt | ja |
| 1.3 | Vollexport aus Zoho anfordern (Kunden, Abos, Rechnungen, Zahlungen, Pläne) | Beratung | Rohdaten mit Zeitstempel | ja |
| 1.4 | Mandatsliste aufbauen: IBAN, Mandatsreferenz, Erteilungsdatum, letzter Einzug | Finanzen | vollständige Mandatsliste | nein |
| 1.5 | Einheitenliste aufbauen: Einheit, Fläche, Kunde, Preis, Vertragsbeginn | Betrieb | führende Belegungsliste | ja |
| 1.6 | Zutrittsanlage erheben: Hersteller, Modell, Schnittstelle | Betrieb | Systemsteckbrief | nein |
| 1.7 | Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist von Zoho prüfen | PL | Kündigungstermin bekannt | nein |
| 1.8 | Prüfaufträge an Steuerberatung und Rechtsberatung stellen | PL | Klärungsliste versendet | nein |

## W2 · KW 38 · 14.–18.09.  Anforderungen und Anbieteransprache

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Anforderungskatalog finalisieren und freigeben (74 Anforderungen, Phase 1/2) | Beratung, GF | freigegebener Katalog | ja |
| 2.2 | Fragenkatalog an alle drei Anbieter versenden, Demo-Termine für W3 fixieren | PL | Termine bestätigt | ja |
| 2.3 | Musterexport für die Buchhaltung bei beiden Anbietern anfordern | Beratung | Exportdateien angefordert | ja |
| 2.4 | Angebot über 36 Monate anfordern, bei Stora mit Tarifzuordnung | PL | Angebotsanfrage versendet | ja |
| 2.5 | Startzusage nach Beauftragung schriftlich einholen | PL | Terminzusage der Anbieter | ja |
| 2.6 | Datenqualität bewerten, Bereinigungsliste erstellen | Beratung | Bewertung Migrationsaufwand | nein |
| 2.7 | Betriebsmodell der Zahlungsabwicklung festlegen (Bank, Dienstleister, Hybrid) | GF | Entscheidung dokumentiert | nein |
| 2.8 | Referenzkunden im DACH-Raum anfragen | Beratung | zwei Gespräche terminiert | nein |

## W3 · KW 39 · 21.–25.09.  Demos und Buchhaltungstest

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Demo Kinnovis nach Drehbuch, mit eigenen Testfällen | alle | Bewertungsbögen | ja |
| 3.2 | Demo Stora nach Drehbuch, mit eigenen Testfällen | alle | Bewertungsbögen | ja |
| 3.2b | Demo Store365 nach Drehbuch, mit eigenen Testfällen | alle | Bewertungsbögen | ja |
| 3.3 | Musterexporte aller drei Anbieter an die Steuerberatung, Testimport in RZL | Steuerberatung | Importergebnis schriftlich | ja |
| 3.4 | Zahlungsfragen klären: eigene Gläubiger-ID, Mandatsimport, SEPA-Datei, Kontoauszugsimport | Finanzen, Beratung | Antworten schriftlich | ja |
| 3.5 | Referenzgespräche führen | Beratung | Gesprächsnotizen | nein |
| 3.6 | Umstellungsaktion für Überweiser vorbereiten (Anschreiben, Formular) | Finanzen | Anschreiben freigegeben | nein |
| 3.7 | K.o.-Kriterien je Anbieter abhaken | Beratung | Screening-Protokoll | ja |

## W4 · KW 40 · 28.09.–02.10.  Bewertung und Entscheidungsvorlage

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Angebote normalisieren, Gesamtkosten über 36 Monate rechnen | Beratung | Kostenvergleich | ja |
| 4.2 | Bewertungsmatrix befüllen, Sensitivität prüfen | Beratung | bewertete Matrix | ja |
| 4.3 | Entscheidungsvorlage mit Empfehlung erstellen | Beratung | Vorlage an GF | ja |
| 4.4 | Vertragsentwurf des favorisierten Anbieters prüfen (SLA, Laufzeit, AVV, Datenexport) | PL, Recht | Verhandlungspunkte | ja |
| 4.5 | Migrationsprobe: Testexport an den favorisierten Anbieter geben | Beratung | Machbarkeitsaussage | nein |
| 4.6 | Umstellungsaktion Überweiser starten | Finanzen | Anschreiben versendet | nein |

## W5 · KW 41 · 05.–09.10.  Entscheidung und Beauftragung

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Entscheidung der Geschäftsführung, Dokumentation im Entscheidungslog | GF | Entscheidung | ja |
| 5.2 | Vertragsverhandlung: Preis, Laufzeit, SLA, AVV, Datenexport, Migrationsleistung | GF, Beratung | Vertrag unterschrieben | ja |
| 5.3 | Kickoff mit dem Anbieter, Zugänge, Projektplan der Einrichtung | PL | Kickoff-Termin gehalten | ja |
| 5.4 | Kündigung Zoho vorbereiten – erst nach Vertragsunterzeichnung aussprechen | PL | Kündigung terminiert | nein |
| 5.5 | Absage an den nicht gewählten Anbieter, erst nach Unterschrift | PL | Absage versendet | nein |
| 5.6 | SEPA-Vorabinformationsfrist im Mietvertrag prüfen (Auswirkung auf den ersten Einzug) | Finanzen, Recht | Frist bestätigt | ja |

## W6 · KW 42 · 12.–16.10.  Konfiguration und erster Migrationslauf

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Grundeinstellungen: Mandant, Standort, Steuersätze, Nummernkreise, Benutzer und Rollen | Anbieter, PL | konfigurierte Umgebung | ja |
| 6.2 | Einheiten und Preisliste anlegen, Aktionen und Rabatte hinterlegen | PL, Betrieb | Belegungsplan im System | ja |
| 6.3 | Vorlagen: Mietvertrag, Rechnung, Mahnstufen, E-Mail-Texte auf Deutsch | Beratung, GF | Vorlagen abgenommen | ja |
| 6.4 | Zahlungsanbindung einrichten: eigene Gläubiger-ID, Mandatsimport, Testeinzug | Finanzen, Anbieter | Testeinzug erfolgreich | ja |
| 6.5 | Migrationstestlauf 1 inklusive Abgleichprotokoll | Beratung | Protokoll und Fehlerliste | ja |
| 6.6 | Buchhaltungsexport konfigurieren, Konten und Steuerschlüssel zuordnen | Beratung, Steuerberatung | Export abgenommen | ja |
| 6.7 | Zutrittsintegration klären beziehungsweise Übergangsprozess festlegen | Betrieb | Integrationsstatus | nein |
| 6.8 | Buchungsstrecke auf der Website vorbereiten | Beratung | Einbindung vorbereitet | nein |

## W7 · KW 43 · 19.–23.10.  Test, Abnahme, Schulung

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Testfälle Teil 1: Stammdaten, Vertrag, Zutritt | Betrieb | Testprotokoll | ja |
| 7.2 | Testfälle Teil 2: Abrechnungslauf, Zahlungen, Rückläufer, Mahnwesen | Finanzen | Testprotokoll | ja |
| 7.3 | Fehlerbehebung mit dem Anbieter, Nachtest der Klasse-A-Fehler | PL, Anbieter | Fehlerliste bereinigt | ja |
| 7.4 | Migrationstestlauf 2 mit aktuellem Datenstand, Vollabgleich | Beratung, Finanzen | Abgleich sauber | ja |
| 7.5 | Schulung des Teams, zwei Einheiten à zwei Stunden, Kurzanleitungen verteilen | Beratung | Team arbeitsfähig | ja |
| 7.6 | Kundenanschreiben zur Umstellung freigeben und versandfertig machen | GF | Anschreiben freigegeben | nein |
| 7.7 | Go-/No-Go-Entscheidung auf Basis des Testprotokolls | GF | Freigabe erteilt | ja |

## W8 · KW 44 · 26.–30.10.  Migration und Freigabe

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0 | Montag 26.10. ist Nationalfeiertag – keine Projektarbeit eingeplant | – | – | nein |
| 8.1 | Di: finaler Vollexport aus Zoho, produktive Migration | Beratung | Produktivdaten im Zielsystem | ja |
| 8.2 | Mi: Abgleich nach den Prüfkriterien, schriftliche Freigabe durch Finanzen | Finanzen | Migration freigegeben | ja |
| 8.3 | Do: Restkonfiguration, Zutrittsberechtigungen stichprobenartig vor Ort prüfen | Betrieb | Zutritt bestätigt | ja |
| 8.4 | Do: Kundeninformation versenden – ein Schreiben, reine Information | GF | Kunden informiert | nein |
| 8.5 | Fr: Datenannahmestopp in Zoho, Deltaliste beginnen, Bereitschaft für den Stichtag | alle | Altsystem eingefroren | ja |
| 8.6 | So 01.11.: Go-Live-Stichtag – Vertrags- und Abrechnungsstand im neuen System | PL | M8 erreicht | ja |

## W9 · KW 45 · ab 02.11.  Operativer Start und erster Lauf

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Ergebnis | Kritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Mo: operativer Start, alle Neuvorgänge ausschließlich im neuen System | alle | Betrieb umgestellt | ja |
| 9.2 | Di/Mi: erster Abrechnungslauf für November, Vorschau prüfen, Freigabe im Vier-Augen-Prinzip | Finanzen, PL | Rechnungen versendet | ja |
| 9.3 | Do: SEPA-Einzug beziehungsweise Zahlungslauf auslösen, Vorabinformationsfrist beachten | Finanzen | Einzug beauftragt | ja |
| 9.4 | Do 05.11.: erster Abgleich gegen den eingefrorenen Zoho-Stand | Beratung, Finanzen | Abgleichprotokoll | ja |
| 9.5 | Laufend: Hypercare, tägliches Kurz-Standup, Fehlerliste | PL | Hypercare läuft | nein |

## Nach dem Go-Live · November bis Januar

| Termin | Aufgabe | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 30.11.2026 | Zweiter Abgleich: Zahlungseingänge, Rückläufer, offene Posten gegen Kontoauszug | jede Abweichung geklärt |
| Dezember | Preisanpassung zum 01.01.2027 im System hinterlegen und in der Vorschau prüfen | Preise gepflegt |
| Dezember | Ankündigung der Preisanpassung an die Kundinnen und Kunden – getrennt von der Umstellungsinformation | Schreiben versendet |
| 31.12.2026 | Dritter Abgleich inklusive Buchhaltungsexport des Quartals, Bestätigung der Steuerberatung | M9 erreicht |
| Januar 2027 | Erster Januarlauf mit neuen Preisen im Vier-Augen-Prinzip | Rechnungen korrekt |
| bis 31.01.2027 | Sundown von Zoho: Archiv sichern und prüfen, Abonnement kündigen | M10 erreicht |

# 5  Kritischer Pfad

Der kritische Pfad verläuft durchgehend vom Projektstart bis zum Go-Live. Er enthält keinen Puffer: Jede Verzögerung eines Gliedes verschiebt den Endtermin um dieselbe Zeit.

## 5.1  Die Kette

| Nr. | Vorgang | Start | Ende | Dauer | Puffer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ist-Aufnahme, Daten- und Einheitenbestand | Mo 07.09. | Fr 11.09. | 5 Tage | 0 |
| B | Anforderungen freigeben, Anbieter anfragen | Mo 14.09. | Fr 18.09. | 5 Tage | 0 |
| C | Demos und Testimport in RZL | Mo 21.09. | Fr 25.09. | 5 Tage | 3 Tage |
| D | Angebote, Bewertung, Entscheidungsvorlage | Mo 28.09. | Fr 02.10. | 5 Tage | 3 Tage |
| E | Entscheidung und Vertragsunterzeichnung | Mo 05.10. | Fr 09.10. | 5 Tage | 0 |
| F | Konfiguration und Migrationstestlauf 1 | Mo 12.10. | Fr 16.10. | 5 Tage | 1 Tag |
| G | Test, Testlauf 2, Schulung, Abnahme | Mo 19.10. | Fr 23.10. | 5 Tage | 0 |
| H | Migration, Freigabe, Go-Live | Di 27.10. | So 01.11. | 4 Tage | 0 |
| I | Operativer Start und erster Abrechnungslauf | Mo 02.11. | Do 05.11. | 4 Tage | 0 |

Gesamtpuffer im Projekt: rund drei Tage – und die liegen ausschließlich in der Auswahlphase (C und D), weil dort Termine mit Dritten vorgezogen werden können. Ab der Beauftragung ist der Plan ohne Reserve.

## 5.2  Balkenplan

| Vorgang | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Ist-Aufnahme | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| B Anforderungen und Anfrage |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| C Demos und RZL-Test |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| D Angebote und Bewertung |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| E Entscheidung und Vertrag |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| F Konfiguration und Migration 1 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| G Test, Schulung, Abnahme |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| H Migration und Go-Live |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Mandats- und Einheitenliste | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Umstellung der Überweiser |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Rechts- und Steuerklärungen |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Kundenkommunikation |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Meilensteine | ◆ M1 | ◆ M2 | ◆ M3 | ◆ M4 | ◆ M5 | ◆ M6 | ◆ M7 | ◆ M8 |

## 5.3  Rückwärtsrechnung – die spätesten Termine

Aus dem Go-Live am 01.11. ergeben sich zwingend folgende späteste Termine. Sie sind die eigentliche Steuerungsgröße des Projekts:

| Wenn dies nicht bis … erledigt ist | Termin | dann … |
| --- | --- | --- |
| Fragenkatalog und Musterexport-Anforderung bei beiden Anbietern | Fr 18.09. | verschieben sich Demos und Bewertung |
| Testimport des Buchhaltungsexports in RZL abgeschlossen | Mi 30.09. | fehlt der Entscheidung die wichtigste Grundlage |
| Angebote beider Anbieter vollständig | Mi 07.10. | ist keine belastbare Kostenentscheidung möglich |
| Vertrag unterzeichnet und Kickoff terminiert | Fr 09.10. | ist der 30.10. nicht mehr erreichbar |
| Migrationstestlauf 1 abgeglichen | Mo 19.10. | bleibt zu wenig Zeit für Korrekturen |
| Abnahme erteilt | Fr 23.10. | entfällt der Cutover in der Folgewoche |
| Migration freigegeben | Mi 28.10. | ist der Stichtag 01.11. nicht zu halten |

Frühwarnindikator: Antwortet ein Anbieter bis Mittwoch der KW 38 nicht auf den Fragenkatalog, wird nachtelefoniert. Zwei Tage Funkstille in der Auswahlphase sind bereits ein Terminrisiko.

# 6  Abhängigkeiten

| Vorgang | Setzt voraus | Ermöglicht |
| --- | --- | --- |
| Anforderungen freigeben (B) | Ist-Aufnahme (A) | Fragenkatalog und Angebotsanfrage |
| Demos (C) | Fragenkatalog versendet, Termine fixiert | Bewertung der Anbieter |
| Testimport in RZL (C) | Musterexport der Anbieter, Kapazität der Steuerberatung | Entscheidung über die Buchhaltungsschnittstelle |
| Bewertung (D) | Demos, Angebote, Referenzen | Entscheidungsvorlage |
| Entscheidung und Vertrag (E) | Bewertung, geprüfter Vertragsentwurf | Zugang zum System, Kickoff |
| Konfiguration (F) | Vertrag, Zugänge, freigegebene Vorlagen | Migrationstestlauf |
| Migrationstestlauf 1 (F) | Zoho-Export, bereinigte Daten, Einheitenliste | Testfälle mit echten Daten |
| Zahlungsanbindung (F) | Mandatsliste, Gläubiger-ID, Entscheidung zum Betriebsmodell | Testeinzug und späterer Produktivlauf |
| Abnahme (G) | Testfälle Klasse A fehlerfrei, Testlauf 2 sauber | Go-/No-Go |
| Cutover (H) | Abnahme, Kundeninformation, Freigabe der Migration | Go-Live und erster Abrechnungslauf |
| Erster SEPA-Einzug | Vorabinformationsfrist eingehalten, Mandate im System | Zahlungseingang November |

## 6.1  Eine Abhängigkeit, die leicht übersehen wird

Die SEPA-Vorabinformation. Kundinnen und Kunden müssen vor dem Einzug über Betrag und Fälligkeit informiert werden. Ist im Mietvertrag keine verkürzte Frist vereinbart, gilt die übliche Frist von 14 Tagen – dann müsste die Ankündigung des November-Einzugs bereits Mitte Oktober erfolgen, also vor dem Go-Live.

Deshalb ist die Prüfung der vereinbarten Frist als Arbeitspaket 5.6 in Woche 5 eingeplant. Zwei Auswege stehen bereit: entweder die im Vertrag vereinbarte kürzere Frist nutzen, oder den ersten Einzug im November noch über den bisherigen Weg abwickeln und ab Dezember vollständig aus dem neuen System einziehen. Die Entscheidung darüber fällt spätestens am Go-/No-Go-Termin.

# 7  Parallelstränge ohne Abhängigkeit von der Anbieterentscheidung

Diese Arbeiten laufen unabhängig vom Auswahlverfahren und sollten früh starten – sie sind der eigentliche Zeitgewinn im Plan.

| Strang | Start | Ergebnis | Warum früh |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandatsliste aus Bank und Unterlagen | W1 | vollständige Liste mit IBAN und Referenz | Voraussetzung jeder Zahlungsvariante |
| Einheitenliste und Begehung vor Ort | W1 | verifizierte Belegung | in Zoho nicht strukturiert vorhanden |
| Datenbereinigung im Zoho-Export | W2 | importfähige Daten | verkürzt den Migrationstest |
| Umstellung der Überweiser auf Lastschrift | W3 | höherer Lastschriftanteil | Rücklauf braucht drei bis vier Wochen |
| Prüfaufträge Steuer- und Rechtsberatung | W1 | geklärte Vorgaben | beeinflusst die Konfiguration |
| Vorbereitung der Kundenkommunikation | W3 | freigegebene Texte | muss zum Go-Live fertig sein |
| Archivkonzept für das Altsystem | W4 | Aufbewahrung gesichert | Voraussetzung für die Kündigung von Zoho |

# 8  Zusatzaufgaben je nach Systementscheidung

Bis M5 ist der Plan identisch. Ab der Beauftragung unterscheiden sich Aufwand und Terminrisiko:

| Thema | Bei Kinnovis | Bei Stora | Bei Store365 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahlungsweg | SEPA-Datei für die eigene Bank, Bestand läuft unverändert weiter | vollständige Umstellung auf Stripe erforderlich | abhängig von der Antwort auf Frage S-01 – Bankweg oder Dienstleister |
| Gläubiger-ID | bleibt bei deinPlatz | eigene Gläubiger-ID muss vor der ersten Live-Zahlung in Stripe hinterlegt werden, danach nicht mehr änderbar | bei Bankweg unverändert, bei Dienstleister dieselbe Regel wie bei Stripe |
| Mandate | Import der bestehenden Mandate | Portierung zu Stripe, Vorlauf einplanen | Mandatsimport erfragen |
| Zusätzlicher Terminbedarf | gering | ein bis zwei Wochen für Konto, Verifizierung und Mandatsportierung | gering bis mittel, je nach Zahlungsweg |
| Buchhaltung | DATEV-Report als Ausgangspunkt für RZL | Exportformat für RZL muss aufgebaut werden | Buchhaltungsintegration und offene API, Format für RZL zu klären |
| Auswirkung auf den Go-Live | 30.10. planbar | 30.10. nur haltbar, wenn das Stripe-Setup in W6 abgeschlossen ist | 30.10. planbar, sofern der Zahlungsweg in W5 feststeht |

Planerische Konsequenz: Fällt die Entscheidung auf Stora, wird das Stripe-Setup zum zweiten kritischen Strang und muss am Tag nach der Beauftragung starten. Bei Store365 hängt der Terminbedarf am Zahlungsweg – deshalb gehört diese Frage bereits in die Demo, nicht erst in die Einrichtung.

# 9  Cutover-Woche im Detail

Der Stichtag liegt bewusst auf dem Monatswechsel: Der November beginnt vollständig im neuen System, und es entstehen keine doppelten oder fehlenden Rechnungen. Weil der 1. November ein Sonntag und Allerheiligen ist, wird die Arbeit auf die Woche davor und die Woche danach verteilt.

| Tag | Aufgaben | Entscheidungspunkt |
| --- | --- | --- |
| Mo 26.10. | Nationalfeiertag – keine Projektarbeit | – |
| Di 27.10. | Finaler Vollexport aus Zoho; produktive Migration | – |
| Mi 28.10. | Abgleich nach den Prüfkriterien; Nacharbeit bei Abweichungen | Freigabe der Migration durch Finanzen – ohne Freigabe Abbruch und Rückfall |
| Do 29.10. | Restkonfiguration; Zutritt stichprobenartig prüfen; Kundeninformation versenden; Kurzanleitungen am Arbeitsplatz | Betrieb vorbereitet |
| Fr 30.10. | Datenannahmestopp in Zoho; Deltaliste beginnen; Bereitschaft für den Stichtag | Altsystem eingefroren |
| So 01.11. | Go-Live-Stichtag: Vertrags- und Abrechnungsstand liegt im neuen System | M8 erreicht |
| Mo 02.11. | Operativer Start: alle Neuvorgänge im neuen System | Betrieb umgestellt |
| Di/Mi 03.–04.11. | Abrechnungslauf November in der Vorschau prüfen; Freigabe im Vier-Augen-Prinzip; Versand; Stichprobe von zehn Rechnungen | Rechnungen korrekt – sonst Versand stoppen |
| Do 05.11. | SEPA-Einzug auslösen; erster Abgleich gegen den eingefrorenen Zoho-Stand | Erster Lauf bestätigt |

## 9.1  Parallelbetrieb statt hartem Schnitt

Nach Beschluss des Stakeholder-Termins wird Zoho nicht sofort abgeschaltet. Empfohlen wird ein Schattenbetrieb: Ab dem Stichtag ist das neue System führend, Zoho wird nicht mehr bespielt, bleibt aber lesend verfügbar und dient dem Abgleich sowie als Rückfallebene. Ein echter Parallelbetrieb, in dem beide Systeme fakturieren, würde genau die Fehler erzeugen, die das Nebeneinander verhindern soll.

Abgleichtermine: 05.11., 30.11. und 31.12.2026. Sundown des Altsystems und Langzeitarchivierung bis 31.01.2027. Einzelheiten im Repository unter 50_umsetzung/parallelbetrieb_und_sundown.md.

## 9.2  Hypercare

- Zwei Wochen lang tägliches Kurz-Standup von 15 Minuten: Was hat gestern nicht funktioniert?

- Tägliche Kontrolle von Zahlungseingängen, fehlgeschlagenen Einzügen und offenen Posten

- Zentrale Fehlerliste, tägliche Nachverfolgung mit dem Anbieter

- Nach zwei Wochen Übergang in den Regelbetrieb, Restpunkte in eine Nachlaufliste

# 10  Ressourcen und Aufwand

Schätzung in Personentagen über die gesamte Projektlaufzeit. Der interne Aufwand konzentriert sich auf die Wochen 6 bis 8.

| Rolle | W1–W2 | W3–W5 | W6–W8 | Summe und Schwerpunkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geschäftsführung | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 – Freigaben, Entscheidung, Go-/No-Go |
| Projektleitung | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 15,0 – Steuerung, Anbieter, Cutover |
| Fachverantwortung Betrieb | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 8,0 – Einheitenliste, Test, Go-Live |
| Fachverantwortung Finanzen | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 10,0 – Mandate, Abrechnung, Abnahme |
| Beratung | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 20,0 – Analyse, Auswahl, Migration |
| Steuerberatung | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,5 – RZL-Test, Kontenrahmen, erster Abschluss |
| Anbieter | – | – | nach Angebot | Konfiguration, Migration, Schulung |

Engpass: In den Wochen 6 bis 8 fallen intern rund 18 Personentage an – bei laufendem Betrieb. Feste Zeitfenster sind vorab zu reservieren, sonst wandert die Projektarbeit in den Abend und die Qualität der Tests leidet genau dort, wo sie am wichtigsten ist.

# 11  Risiken auf dem kritischen Pfad

| Nr. | Risiko | Wirkung | Gegenmaßnahme und Frühwarnung |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Entscheidung verzögert sich über den 09.10. hinaus | Go-Live kippt | Entscheidungstermin fix im Kalender, Vorlage drei Tage vorher; ab 12.10. greift Plan B |
| K2 | Buchhaltungsexport ist nicht in RZL importierbar | Kernanforderung ungelöst | Testimport bereits in W3; Rückfall auf Mapping-Datei oder monatlichen Sammelbeleg |
| K3 | Anbieter startet nicht innerhalb einer Woche nach Beauftragung | Konfiguration rutscht | Startzusage schriftlich in W2 einholen; Kickoff-Termin im Vertrag fixieren |
| K4 | Datenqualität schlechter als erwartet | Migration verzögert | Bereinigung ab W2 parallel; Testlauf 1 bereits in W6 |
| K5 | Zuordnung Kunde zu Lagerabteil unvollständig | Abrechnung fehlerhaft | Einheitenliste in W1, Begehung vor Ort in W3 |
| K6 | Gläubiger-ID bei Stripe falsch konfiguriert | alle Mandate müssten neu eingeholt werden | Konfiguration vor der ersten Live-Zahlung schriftlich bestätigen lassen |
| K7 | Vorabinformationsfrist verhindert den ersten Einzug | Zahlungseingang verzögert | Frist in W5 prüfen; ersten Einzug notfalls über den bisherigen Weg |
| K8 | Kapazität im Tagesgeschäft reicht nicht | Tests unvollständig | feste Zeitfenster, Aufgaben an Beratung und Anbieter verlagern |
| K9 | Klasse-A-Fehler bleiben in W7 offen | keine Abnahme | Fehler täglich mit dem Anbieter nachhalten; Scope-Reduktion statt Terminverschiebung |

# 12  Rückfallebenen

Der Plan hat keinen Zeitpuffer. Statt dessen sind drei abgestufte Rückfallebenen definiert. Welche gezogen wird, entscheidet die Geschäftsführung am jeweiligen Entscheidungspunkt.

## 12.1  Stufe 1 – Umfang reduzieren, Termin halten

Ausgelöst, wenn in W6 oder W7 Rückstand entsteht. Zum Go-Live gehen nur Kundenstamm, Verträge, Abrechnung und Zahlungen produktiv. Buchungsstrecke, Kundenportal, Anlageplan und Zutrittsintegration folgen im November. Der Termin 30.10. bleibt.

## 12.2  Stufe 2 – Cutover auf den nächsten Monatswechsel

Ausgelöst, wenn die Abnahme am 23.10. nicht erteilt werden kann oder der Migrationsabgleich am 28.10. scheitert. Der Stichtag verschiebt sich auf den Monatswechsel November/Dezember (Produktivmigration ab Di 24.11., Stichtag 01.12.). Zoho läuft ohnehin weiter – der Rückfall ist deshalb weniger schmerzhaft als bei einem harten Schnitt, verschiebt aber den Sundown und die Preisanpassung.

## 12.3  Stufe 3 – Abrechnung übergangsweise getrennt

Ausgelöst, wenn nur der Zahlungs- oder Buchhaltungsteil hakt, der Betrieb aber laufen soll. Das neue System führt Kunden, Verträge und Belegung; die Fakturierung des betroffenen Monats erfolgt einmalig manuell beziehungsweise über den bisherigen Weg. Diese Stufe ist ausdrücklich auf einen Monat begrenzt.

Grundregel für alle drei Stufen: Lieber weniger Funktionen sauber produktiv als der volle Umfang mit fehlerhaften Rechnungen. Rechnungsfehler kosten Vertrauen bei Kundinnen und Kunden, eine verschobene Buchungsstrecke kostet nichts.

# 13  Entscheidungspunkte und Steuerung

## 13.1  Gates

| Gate | Termin | Kriterium | Entscheidet |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Fr 18.09. | Anforderungen freigegeben, beide Anbieter angefragt | GF |
| G2 | Fr 25.09. | Beide Demos gehalten, K.o.-Kriterien geprüft, RZL-Testergebnis vorliegend | PL |
| G3 | Fr 09.10. | Anbieterentscheidung und Vertrag – ab hier ist der Termin gesetzt | GF |
| G4 | Fr 16.10. | Konfiguration steht, Migrationstest 1 abgeglichen | PL |
| G5 | Fr 23.10. | Abnahme, Go-/No-Go für den Cutover | GF |
| G6 | Mi 28.10. | Freigabe der produktiven Migration | Finanzen |
| G7 | Do 31.12. | Parallelbetrieb abgeschlossen, Sundown freigegeben | GF |

## 13.2  Steuerung

| Format | Rhythmus | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Jour fixe | wöchentlich, fester Slot, 45 Minuten | Fortschritt, Entscheidungsbedarf, Risiken |
| Kurz-Standup | täglich in W6 bis W8, 15 Minuten | Blockaden des Vortages |
| Statusbericht | wöchentlich schriftlich | Ampel für Termine, Umfang, Budget, Qualität |
| Meilensteintermin | zu M1 bis M8 | Freigabe oder Eskalation |
| Eskalation | bei Verzug über drei Tage auf dem kritischen Pfad | sofortige Information an die Geschäftsführung |

Ein Satz zur Disziplin: In einem Acht-Wochen-Projekt ist die wöchentliche Statusfrage nicht „Was haben wir gemacht?“, sondern „Liegen wir auf dem kritischen Pfad im Plan – und wenn nicht, welche Rückfallebene ziehen wir?“

# Anhang A  Terminübersicht kompakt

| Datum | Ereignis | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Mo 07.09. | Projektstart, Kickoff | GF, PL |
| Fr 11.09. | M1 – Ist-Bild und Projektauftrag | PL |
| Fr 18.09. | M2 – Anforderungen freigegeben, Anbieter angefragt (G1) | GF |
| Mo 21.09. bis Mi 23.09. | Demos Kinnovis, Stora und Store365 | alle |
| Fr 25.09. | M3 – Demos und RZL-Testergebnis (G2) | PL |
| Mi 30.09. | Spätester Termin für das RZL-Testergebnis | Steuerberatung |
| Fr 02.10. | M4 – Angebote bewertet, Entscheidungsvorlage | Beratung |
| Fr 09.10. | M5 – Anbieter beauftragt (G3) – kritischster Termin | GF |
| Fr 16.10. | M6 – Konfiguration und Migrationstest 1 (G4) | PL |
| Fr 23.10. | M7 – Abnahme und Go-/No-Go (G5) | GF |
| Mo 26.10. | Nationalfeiertag | – |
| Di 27.10. | Produktive Migration | Beratung |
| Mi 28.10. | Abgleich und Freigabe der Migration (G6) | Finanzen |
| Fr 30.10. | Datenannahmestopp in Zoho | alle |
| So 01.11. | M8 – Go-Live-Stichtag | PL |
| Mo 02.11. | Operativer Start | alle |
| Do 05.11. | Erster Abrechnungslauf und erster Abgleich | Finanzen |
| Mo 30.11. | Zweiter Abgleich | Finanzen |
| Do 31.12. | M9 – dritter Abgleich, Parallelbetrieb abgeschlossen | PL |
| So 31.01.2027 | M10 – Sundown Zoho und Archivierung | Martina |

# Anhang B  Checkliste vor dem Cutover

- Abnahme erteilt und dokumentiert (M7)

- Migrationstestlauf 2 ohne Abweichung im Summenabgleich

- Alle Klasse-A-Fehler behoben und nachgetestet

- Team geschult, Kurzanleitungen am Arbeitsplatz

- Kundenanschreiben freigegeben und versandfertig

- Mandate und Zahlungsarten im Zielsystem vollständig

- Vorabinformationsfrist geprüft, Termin des ersten Einzugs festgelegt

- Vollbackup und Archivexport des Altsystems erstellt und lesbar geprüft

- Notfallkontakt beim Anbieter für die Cutover-Woche bestätigt

- Rückfallebene und Abbruchkriterium schriftlich festgehalten

# Anhang C  Verweise in das Projekt-Repository

| Dokument | Inhalt |
| --- | --- |
| 00_management/projektplan_8_wochen.md | Wochenplan in Textform, laufend gepflegt |
| 00_management/risikoregister.md | vollständiges Risikoregister |
| 00_management/entscheidungslog.md | Entscheidungen und offene Fragen |
| 30_markt/benchmark_kinnovis_stora_store365.md | Produktvergleich der drei Kandidaten |
| 30_markt/benchmark_kinnovis_stora_store365_zahlungsabwicklung.docx | Report zur Zahlungsabwicklung |
| 50_umsetzung/migration_zoho.md | Migrationskonzept inklusive Mandaten und Prüfsummen |
| 50_umsetzung/test_und_abnahme.md | Testfälle und Abnahmekriterien |
| 50_umsetzung/cutover_go_live.md | Cutover-Ablauf und Rückfallebenen |
| 50_umsetzung/parallelbetrieb_und_sundown.md | Parallelbetrieb, Abgleichtermine, Sundown und Archivierung |
| 40_auswahl/demo_checkliste_kinnovis.md | Checkliste für die Kinnovis-Demo |